**Planification du GanttProject**

**Activités :**

1. Cahier des charges

2. Faire les user stories

2. Faire des personna

3. Faire la maquette du site

4. Coder le site (Front-End \*pour le visualiser et en reprendre le code\*)

5. Création de la base de données sur un Raspberry.

5. Création du serveur sur un Raspberry

6. définition de la Base de donnée

6. Définir les rôles

7. Liaison du site à la Base de donnée

8. Perfectionnement du site ( \*méthode vu en cour avec les Utils , View et Contrôleur (je connais pas le nom et g pas le truc sur les yeux)\* )

9. Cryptage des données

10. Tester le site

**Planification :**

**15 - 22 novembre 2022 :** Cahier des charges, gantt, Table RACI, Trello, GitLab, Compte Google, Google Drive, diagramme de cas d’utilisation

**22 - 29 novembre 2022 :** user story, personna

**29 novembre - 6 décembre 2022 :** maquette, création et définition basique de la base de donnée sur un Raspberry

**6 - 13 décembre 2022 :** Coder le site en Front-End

**13 - 20 décembre 2022 :** Définition de la Base de donnée, serveur web

**20 décembre - 17 janvier 2023 :** Perfectionnement du site, liaison avec la base de données et serveur, et cryptage des données.

**17 - 31 janvier 2023 :** Tests, améliorations et Fin !