## Feuille 1
Amney ALILI | Date de début | Date de fin | Heure Début | Heure Fin | Temps cumulé | Nom de la tâche | Description de la tâche | Etat d'avancement de la tâche | Temps Totale
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 13h45 | 18h | 4h15 | intégration dans le groupe SAE | J'ai été intégré dans l'équipe 1, j'ai donc par la suite pris connaissance de leur avancée, et ils ont pris le temps de m'expliquer ce qui avait deja été fait. | Realisé
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 9h | 12h | 4h | implémentation de l'espace inscription | implémentation de la partie backend (PHP) | Realisé
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 14h | 18h | 4h | implémentation de l'espace inscription | implémentation de la partie backend (PHP) | Realisé
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 9h | 12h | 3h | implémentation de l'espace de depot de fichier |  | en cours
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 14h | 17h15 | 3h45 | recherches sur le systeme CAS |  | realisé