## Feuille 1
Aucéane Haude | Date de début | Date de fin | Heure Début | Heure Fin | Temps cumulé | Nom de la tâche | Description de la tâche | Etat d'avancement de la tâche | Temps Totale (09/12)
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 15h50 | 17h35 | 1h45 | GitLab | Création du GitLab. | Réalisé | 51h29
[6 empty] | Feuille de Temps | Création des Feuille de Tempss avec Tharshaan. | Réalisé
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 17h35 | 17h45 | 40min | Feuille de Temps | Modifications de colonnes des Feuilles de temps | Réalisé
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 10h | 10h30 |  |  | Modifications visuel des colonnes
| 2022-11-19 | 2022-11-19 | 21h | 21h40 | 2h35 | Diagramme de Gantt | Organisation et création du diagramme de gantt avec Tharshaan | Réalisé
|  |  | 22h | 23h55
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 8h30 | 12h40 | 4h10 | Entretient | Préparation à la présentation et présentation du cahier des charge | Réalisé
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 8h55 | 11h35 | 3h | User-Stories | Amélioration des User-Stories | Réalisé
|  |  | 12h20 | 12h40 |  | Compte Rendu | Ecriture du compte rendu de cette journée
|  |  | 11h35 | 12h20 | 3h40 | Base de Données | Mise en commun des idées pour faire la base de donnée du site et création du diagramme | Réalisé
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 14h45 | 17h40
|  |  | 11h25 | 13h30 | 2h05 | Feuille de Compétence | Création et remplissage de la feuille de compétence | Réalisé
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 21h45 | 00h00 | 2h15 | Maquette du site | Création de la maquette et de quelque couleurs du site | Réalisé
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 13h45 | 19h04 | 5h19 | Base de Données | Mise en commun des différentes base de données, et on a donc après refait la base de données avec ce que l'on a vu et ce qui a été dit. | Réalisé
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 9h30 | 11h30 | 2h | Presentation | On nous a expliquer les différents sprints, et comment on va devoir s'occuper de la plateforme au niveau du réseaux | Réalisé
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 13h45 | 17h45 | 4h | Maquette du site | Finalisation de la maquette des différentes pages et debut de la maquette 2.0 | Réalisé
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 8h30 | 12h30 | 8h | Maquette du site 2.0 | La maquette 2.0 est la maquette plus réaliqte que l'ont fait, à l'aide de créaeur de site en ligne, pour avoir une idée, on continue ses maquettes. | Réalisé
|  |  | 13h45 | 17h45 |  | Site | Création du site | Réalisé
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 8h30 | 12h30 | 4h | Site+debut MVC | Continuation de la création de ma page et début de la mise en oeuvre de la structure MVC | Réalisé
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 14h | 18h | 4h | MVC | Avancement dans la création de la structure MVC du site | Réalisé
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 8h30 | 12h30 | 4h | MVC+ Base de donnée | Liaison de la structure MVC du site a une base de donnée | Réalisé
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 10h30 | 12H30 | 2h | Discution avec le groupe sur notre fonctionnalité + création de fonction | discution sur ce que l'ont voudrait faire ou perfectionné, et création de fonctions | Réalisé
|  |  | 13h45 | 16h45 | 3h
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 8h30 | 12h30 | 4h | Connexion Cookie | Commencement creation de fonction pour la connexion avec Cookie | Réalisé
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 13h45 | 17h45 | 4h | Discution+Connexion Cookie | Discution sur la Base de Données + continuation de fonction pour la connexion | Réalisé
| 2023-01-07 | 2023-01-07 | 13h30 | 15h30 | 5h | Connexion avec Cookie | Développement de la connexion avec Cookie | Réalisé
|  |  | 22h | 23h | 1h
| 2023-01-08 | 2023-01-08 | 13h | 17h | 4h | Connexion avec Cookie | Développement de la connexion avec Cookie | Réalisé
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 9h | 12h | 3h | Connexion Session | Passage en session et plus en cookie | Réalisé
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 8h20 | 12h | 3h40 | Inscription + Ajout Groupe/Composante/Département | Création de formulaires fictif afin de nous facilité le lien entre les différentes pages | Réalisé
|  |  | 12h30 | 18h | 5h30
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 13h45 | 17h45 | 4h | Test Connexion | Teste et correction d'erreur, test sur la possibilité de ce connecter et ,en revenant sur la page de login reconnexion direct | Réalisé
|  |  | 22h | 00h | 2h | Amélioration session/upload | Amélioration des session, possible de reload une page sans tous cassé + uploads visible sur la page étudiant (des fichier qu'il a posté)
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 13h45 | 17h45 | 4h | Connexion | Finalisation de la fonctionnalité de connexion | Réalisé
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 8h30 | 10h00 | 1h30 | Ajustement+Commentaire | Ajustement de certain test et de certaine fonction afin de ne pas avoir de problème, et j'ai repris les travaux de Océane afin d'implémenté les commentaires sur la page enseignant | Réalisé
|  |  | 13h45 | 20h15 | 6h30
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 9h | 12h | 3h | Tests+Ajustement+Commentaire | On a fait des tests avec ce qui a été fait, on a ajusté des fonction afin qu'elles fonctionnent sans encombre, et j'ai écrit des description pour chacune des fonction du MVC et les ai envoyé a Océane afin qu'elle les mettent en commentaire avec la complexité qu'elle calcule pour chacune des fonctions de notre MVC | Réalisé
|  |  | 14h45 | 16h | 1h15
|  |  | 21h | 22h | 1h
|  |  | 16h | 16h | 16h30 | Passage a l'oral avec M.BUTELLE | On a présenté ce que l'on a fait sur le site a M.Butelle