## Feuille 1
Océane Luyeye Lu Mvuala | Date de début | Date de fin | Heure Début | Heure Fin | Temps cumulé | Nom de la tâche | Description de la tâche | Etat d'avancement de la tâche | Temps Totale
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 15h50 | 17h35 | 1h45 | Création du Mail | Création du mail au nom de l'equipe | Réalisé | 12h50
[6 empty] | Rédaction du compte rendu | Rédaction du compte rendu | Réalisé
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 20h | 22h30 | 1h30 | Redaction du Cahier des charges | Limites/ Exigences Fonctionnels | Réalisé
[5 empty] | 10 min | Remplissage du Trello |  | Réalisé
[5 empty] | 50 min | Matrice Raci | Mise en place des taches | Réalisé
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 19h | 19h30 | 30 min | Planning Interlocuteur |  | Realisé
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 20h10 | 22h50 | 2h40 | Diagramme de cas d'utilisation | Elaborer le diagramme de cas d'utilisation | Réalisé
[6 empty] | Préparation des questions | Poser des questions au Client | Réalisé
| 2022-11-19 | 2022-11-19 | 20h30 | 22h30 | 2h | Redaction cahier des charges | Aspects techniques | Réalisé
|  |  | 00h | 00h55 | 55 min | Matrice Raci | Attribution des "roles" | Réalisé
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 8h30 | 12h40 | 4h10 | Préparation des questions + Entretien avec client | Entretien avec client | Réalisé
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 8h55 | 11h35 | 3h20 | User-Stories | Elaboration des différentes fonctionnalités nécessaire sur la plateforme sous forme de User Stories | Réalisé
|  |  | 11h35 | 12h30 | 1h05 | MLD | Restitution des attributs pour chaque table | Réalisé
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 11h | 17H45 | 6h45 | Modélisation du MLD | Mise en place des relation entre les tables | Réalisé
[6 empty] | Bilan des compétences Individuel | Prise en compte et restitution des compétences dont chaque étudiant dispose | Réalisé
|  |  | 19h | 20h30 | 1h30 | Bilan des compétences Individuel | Prise en compte et restitution des compétences dont chaque étudiant dispose | Réalisé
|  |  | 21h | 22h10 | 1h10 | Explications MLD | Explication et Indication concernant le MLD choisi | Réalisé
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 13h20 | 14h | 40 min | Personas | Durant cette séance, j'ai rédigée des personas afin d'imaginer la visite eventuelle d'un utilisateur sur le site | Realisé
|  |  | 21h35 | 00h36 |  | Maquettes | J'ai commencé à réaliser les maquettes représentatives du site à l'aide de l'outil FIGMA | Réalisé
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 13h45 | 17h45 | 4h | Maquettes /Personas | J'ai continué la tache sur laquelle je m'etais arreté la fois dernière | Réalisé
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 9h30 | 10h | 30 min | Finition maquettes | J'ai finalisé les maquettes | Réalisé
|  |  | 10h | 11h15 | 1h15 | Interventions de Mr Butelle et Mme Zargayouna | Informations partie reseau/ Prise de conaissances des sprints | Réalisé
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 14h | 17h | 3h | Maquettes-Version2 | Principalement basé sur l'interface de l'etudiant en y ajoutant les fonctionnalités liés à l'etudiant | Réalisé
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 9h | 12h | 3h | Finalisations des Maquettes | Finalisation | Réalisé
|  |  | 14h | 17h45 | 3h45 | Commencement de l'implémentation de la page d'authentification | Nous nous sommes intérésé à l'authentification des acteurs | Réalisé
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 8h30 | 8h30 | 4h | Script BDD / Début de l'implémentation du système de dépot de fichier | J'ai repris le model relationnel fourni par Mr Hébert et j'ai par la suite commencé à rédiger le script | Réalisé
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 8h30 | 12h30 | 4h | Test et Suite de l'iplémentation du système de dépot de fichier | Nous avons commencé à implémenter la première version de notre système d'upload | Réalisé
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 10h30 | 12h30 | 2h | Finalisation des pages web (Acceuil /Connexion) | html,css et bootstrap des pages web | Réalisé
|  |  | 13h45 | 16h45 | 3h | Finalisation des pages web (Acceuil) | suite html,css et bootstrap des pages web | Réalisé
|  |  | 22h50 | 23h30 | 40 min | Finalisation des pages web (Acceuil) | suite html,css et bootstrap des pages web | Réalisé
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 13h45 | 17h30 | 3h45 | Finalisation des pages web + Tests BDD | Tests de la base de donnée avec la fonctionnalité d'upload + suite html,css et bootstrap des pages web | Réalisé
|  |  | 21h | 23h15 | 2h15 | Améllioration et Test de la base de donnée avec hachage de MDP | Hachage des MDP fourni aux ulisateurs dans la bdd | Réalisé
| 2023-01-09 | 2023-01-12 | 8h30 | 12h30 | 4h | Tests du systeme de connexion | Nous avons effectués des tests pour vérifier la fonctionnalités de connexion | Réalisé
|  |  | 8h30 | 12h30 | 4h | Tests du systeme de connexion / systeme d'upload | Nous avons effectués des tests pour vérifier la fonctionnalités de connexion + upload
|  |  | 13h45 | 17h45 | 4h | Modification base de donnée et tests/Page upload css | Ajout de quelques modifications dans le script
|  |  | 13h45 | 17h45 | 4h | Amélioration du système d'upload (Affichage des données) | Nous avions commencé à nous interesser à la façons dont nous allions afficher les documents upload par les etudiants
| 2023-01-16 | 2023-01-19 | 8h30 | 12h30 | 4h | Travaux sur implémentation commentaires | Nous avions commencé à nous interesser à la façons dont nous allions implémenter les commentaires | Réalisé
|  |  | 8h30 | 10h | 1h30 | Appel téléphonique avec Aucéane concernant ce que j'avais fait pour les commentaires | J'ai fait par à Aucéane du début de mon idée pour les commentaires en php | Réalisé
|  |  | 13h45 | 17h45 | 4h | Délégation de mes travaux à Aucéane + tests du MVC | J'ai transmis à Aucéane mes travaux afin qu'elle poursuive l'implémentation | Réalisé
|  |  | 23h | 23h30 | 30 min | Mise en place de la nouvelle version du MVC sur le raspberry pi | J'ai modifé les versions du mvc sur le raspberry | Réalisé
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 8h30 | 12h30 | 4h | Tests finaux avant la présentation de nos travaux +calcul de la complexité des fonctions | Nous avions des petites modifications à faire | Réalisé
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 16h | 16h30 | 30 min | Démo de notre site web à Mr Butelle | Nous avons présenté à Mr Butelle notre site web et les différentes fonctionnalités implémentés (upload , connexion,commentaire) | Réalisé