## Feuille 1
Ony Andriatsahavojaona | Date de début | Date de fin | Heure de début | Heure de fin | Temps cumulé | Nom de la tâche | Description de la tâche | Etat d'avancement de la tâche | Temps Totale
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 15h50 | 17h15 | 1h35 min | Compte Rendu | Rédaction du compte rendu | Réalisé
[6 empty] | Drive | Création et remplissage du Drive
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 21h05 | 23h | 25 min | Trello | Remplissage du Trello pour la semaine (code couleurs, création de nouvelles cartes et listes) | Réalisé
[5 empty] | 1h30 min | Rédaction du cahier des charges | Risques, principaux Jalons et partie juridique
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 21h40 | 23h00 | 1h40 min | Diagramme des cas d'utilisations | Elaborer le diagramme de cas d'utilisation | Réalisé
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 20h30 | 21h50 | 1h10 min | Matrice Raci | Attribution des "roles" | Réalisé
[5 empty] | 10 min | Foire aux questions | Poser des questions au client
| 2022-11-19 | 2022-11-19 | 20h30 | 22h30 | 2h | Redaction cahier des charges | Aspects techniques | Réalisé
|  |  | 00h | 00h55 | 55 min | Matrice Raci | Attribution des "roles"
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 8h30 | 12h40 | 4h10 | Préparation des questions + Entretien avec client | Entretien avec client | Réalisé
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 9h10 | 12h45 | 3h35 | Base de données relationelle | Conception du modèle de données relationnelle | Réalisé
[6 empty] | Foire aux questions | Préparation de questions au sujet de la base de données
[6 empty] | User stories | Elaboration des différentes fonctionnalités nécessaire sur la plateforme sous forme de User Stories
[6 empty] | Compte Rendu | Rédaction du compte rendu
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 11h | 17h45 | 6h45 | Base de données relationelle | Conception du modèle de données relationnelle | Réalisé
[6 empty] | Bilan des compétences Individuel | Prise en compte et restitution des compétences dont chaque étudiant dispose
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 13h20 | 14h | 40 min | Arborescence | Définition des différentes pages du site web | Réalisé
|  |  | 21h45 | 00h30 | 2 h et 45 min | Arborescence | Définition des différentes pages du site web | Réalisé
| 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  |  | Charte graphique | Elaboration d'une charte graphique afin d'établir les différents élements correspondant à l'identité visuelle du site web | Réalisé
[6 empty] | Maquette graphique | Elaboration des maquettes des différentes pages web selon le type de l'utilisateur (Etudiant, Enseignant, ...) | Réalisé
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 13h | 13h45 | 45 min | Charte graphique | Elaboration d'une charte graphique afin d'établir les différents élements correspondant à l'identité visuelle du site web | Réalisé
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 10h | 11h15 | 1h15 | Interventions de Mr Butelle et Mme Zargayouna | Informations partie reseau/ Prise de conaissances des sprints | Réalisé
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 14h | 17h | 3h | Création et finalisation de la page d'inscription de la plateforme | Utilisation de HTML et CSS | Réalisé
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 9h | 12h | 3h | Finalisation de la page d'inscription de la plateforme et création de la page de profil de l'étudiant | Utilisation de HTML et CSS | Réalisé
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 8h30 | 8h30 | 4h | Travail sur le système de dépôt de fichier du B.O.S et finalisation de la page de profil de l'étudiant (menu déroulant, ...) | Etant malade ce jour-là (le jour de mon anniversaire en plus), je n'ai pas eu être en présentiel lors des heures en groupe. J'ai tout de même travailler de chez moi sur la page d'inscription de la plateforme ainsi que sur le commencement du système de dépôt de fichier du BOS | Réalisé
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 8h30 | 12h30 | 4h | Travail sur l'amélioration du système dé dépôt de fichier | Nous avons commencé à implémenter la première version de notre système de dépôt de fichier de BOS | Réalisé
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 10h30 | 16h30 | 6h (+ pause du midi) | Création sur une nouvelle page de profil des étudiants | N'étant pas satisfait de notre ancien design, nous avions décidés ensemble de recréer le design en reprenant les pages initiales et en les améliorant. Utilisation du HTML, CSS et Bootstrap | Réalisé
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 9h | 12h | 3h | Finalisation de la page de profil des étudiants et création de la page de profil des enseignants | Utilisation du HTML, CSS et Bootstrap | Réalisé
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 13h45 | 17h45 | 4h | Création et finalisation de la page de profil des enseignants | Utilisation du HTML, CSS et Bootstrap | Réalisé
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 9h | 12h | 3h | Travail sur l'amélioration du système de dépôt de fichier | En ce jour, j'ai pû récupérer le lien d'un document que nous avons déposés afin de pouvoir le visionner ou bien le re télécharger ainsi que de m'intéresser sur la création des dossiers où se situe le fichier déposé par l'étudiant (Dossier "Document_Stage" où se trouve les dossiers de chaque étudiant avec leur nuémro étudiant puis le type du fichier déposé). J'ai également voulu m'interesser à comment obtenir le chemin relatif du document déposé par l'étudiant afin de pouvoir l'inscrire dans la base de données (non abouti) | Réalisé
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 9h | 17h45 | 8h45 (+ pause de midi et goûter) | Travail sur l'amélioration du système de dépôt de fichier | Création automatique des dossiers de chaque étudiant dans "Document_Stage" en fonction du numéro étudiant et du type de fichier déposé instantanément | Réalisé
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 13h45 | 17h45 | 4h | Travail sur l'amélioration du système de dépôt de fichier | En ce jour, je me suis plus particulièrement interessé sur l'affichage des informations d'un document que l'étudiant a déposé sur un des systèmes de dépôts de fichiers, dans la section "Mes Documents" de la page d'accueil du profil de l'étudiant (en PHP) | Réalisé
| 2023-01-12 | 2023-01-16 | 13h45 | 17h45 | 4h | Travail sur l'amélioration du système de dépôt de fichier | Redirection et affichage des informations d'un document que l'étudiant a déposé sur un des systèmes de dépôts de fichiers, dans la section "Mes Documents" de la page d'accueil du profil de l'étudiant (en PHP, ainsi que le design du tableau des informations du document déposé en Bootstrap, HTML et CSS) | Réalisé
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 12h | 17h45 | 5h45 | Travail sur la barre de recherche étudiant dans le profil des enseignants ainsi que sur la fonctionnalité de validation de BOS de l'enseignant validateur | Ce sont des fonctionnalités qui n'ont malheureusement pas aboutis mais auquels nous nous sommes tout de même intéressés afin de pousser nos fonctionnalités le plus loin possible | Réalisé
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 8h30 | 12h30 | 4h | Derniers tests et modifications à effectuer avant la présentation à Monsieur Butelle | Modifications à effectuer avant la présentation de notre plateforme de gestion des stages à Monsieur Butelle | Réalisé
| 2023-01-21 | 2023-01-21 | 16h | 16h30 | 30 min | Démonstration de notre site web et de ses fonctionnalités à Monsieur Butelle | Présentation de notre site web ainsi que des différentes fonctionnalités implémentées (connexion, inscription, dépôt de fichier, commentaires, ...) | Réalisé