## Feuille 1
Tharshaan Savundrarajan | Date de début | Date de fin | Heure Début | Heure Fin | Temps cumulé | Nom de la tâche | Description de la tâche | Description de la tâche | Temps Totale
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 15h50 | 17h35 | 1h45 | Trello | Création du Trello . | Réalisé | 102h25
[6 empty] | Feuille de Temps | Création de la Feuille de Temps Individuelle. | Réalisé
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 23h | 23h30 | 30min | Cahier des Charges | Rédiger le Cahier des Charges | Réalisé
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 23h20 | 23h45 | 25min | Cahier des Charges | Rédiger le Cahier des Charges | Réalisé
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 13h10 | 13h45 | 35min | Diagramme de cas d'utilisation | Elaborer le diagramme de cas d'utilisation | Réalisé
|  |  | 20h10 | 22h50 | 2h40 | Diagramme de cas d'utilisation | Elaborer le diagramme de cas d'utilisation | Réalisé
[6 empty] | Préparation des questions | Poser des questions au Client | Réalisé
| 2022-11-19 | 2022-11-19 | 19h30 | 20h30 | 1h | Cahier des Charges | Rédiger le Cahier des Charges | Réalisé
|  |  | 22h | 23h55 | 1h55 | Diagramme de Gantt | Organisation et Création du diagramme de Gantt | Réalisé
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 8h30 | 12h15 | 3h45 | Préparation des questions + Entretien avec client | Entretien avec client | Réalisé
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 8h55 | 11h35 | 3h20 | User-Stories | Elaboration des différentes fonctionnalités nécessaire sur la plateforme sous forme de User Stories | Réalisé
|  |  | 11h35 | 12h30 | 1h05 | MLD | Restitution des attributs pour chaque table | Réalisé
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 11h45 | 13h30 | 1h45 | Feuille de Compétence | Création et remplissage de la feuille de compétence | Réalisé
|  |  | 14h45 | 17h45 | 3h | Base de Donnée | Mise en commun des idées pour faire la base de donnée du site et création du diagramme | Réalisé
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 21h45 | 00h35 | 2h50 | Maquettes | Création des maquettes et de quelque couleurs du site | Réalisé
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 14h | 19h | 5h | Base de Données | On a àméliorer et modifier notre Base de données suite à la présentation de notre ancienne Base de données. | Réalisé
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 10h | 11h30 | 1h30 | Présentation | Présentation des deux Sprints avec tout les livrables à rendre pour le 16/12 et 2 semaines après les vacances. | Réalisé
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 13h45 | 17h45 | 4h | Maquette du site 1.0 | Finaliser la 1er maquette du site et on a commencé la 2ème version finale du site. | Réalisé
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 9h00 | 12h30 | 3h30 | Maquette du site 2.0 | Finaliser la 2éme version de la maquette qui est la plus proche et réel de notre site. | Réalisé
|  |  | 13h45 | 17h45 | 4h | Coder | Coder la page d'accueil en Html/Css | Réalisé
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 8h30 | 12h30 | 4h | Site + MVC | Continuation de la création de la page d'accueil et début de la mise en oeuvre de la structure MVC | Réalisé
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 13h45 | 17h45 | 4h | Recherche + Test MVC | Recherche sur le fonctionnement d'upload. Test de la structure MVC du site. | Réalisé
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 8h30 | 12h30 | 4h | Recherche + MVC | Recherche sur l'hébergement du site. Liaison de la structure MVC du site a une base de donnée | Réalisé
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 10h30 | 12h30 | 2h | Recherche Fonctionnalité Connexion | Effectuer plusieurs recherche sur la fonctionnalité de connexion. | Réalisé
|  |  | 13h45 | 16h45 | 3h |  |  | Réalisé
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 8h30 | 12h30 | 4h | Coder + Test de la fonctionnalité connexion | Coder et effectuer des testes sur la fonctionnalité de connexion | Réalisé
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 13h45 | 17h45 | 4h | Connexion cookie + Test Insertions Base de donnée | Discussion et teste des insertions sur la base de donnée + continuation de fonction pour la connexion | Réalisé
| 2023-01-07 | 2023-01-07 | 14h | 16h | 2h | Test de la base de donnée | Résolution des erreurs de la base de données | Réalisé
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 9h | 12h | 3h | Hachage Mdp | Trouver la meilleure manière de sécuriser le mdp dans la Base de donnée | Réalisé
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 8h30 | 12h30 | 4h | Modification + Test Base de données | Modifier, résoudre ainsi que tester la base de donnée sur mon serveur | Réalisé
|  |  | 13h45 | 17h45 | 4h |  |  | Réalisé
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 13h45 | 17h45 | 4h | Coder | Modification de la page d'accueil avec la nouvelle charte graphique | Réalisé
| 2023-01-12 | 12/012023 | 13h45 | 17h45 | 4h | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Coder la page d'accueil ainsi que la fonctionnalité commentaire | Réalisé
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 8h30 | 12h30 | 4h | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Réalisé
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 16h30 | 18h30 | 2h | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Réalisé
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 13h45 | 17h45 | 4h | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Coder + Recherche fonctionnalité commentaire | Réalisé
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 8h30 | 12h30 | 4h | Coder fonctionnalité commentaire | Coder fonctionnalité commentaire | Réalisé
|  |  | 14h45 | 16h45 | 2h | Preparation + Passage à l'orale | Preparation + Passage à l'orale | Réalisé